## Ціль 1
Затверджую
Президент ВГО «Жива планета»
________________ С.В. Берзіна
____ ___________ 2018 р.
ПЛАН ЗАХОДІВ
ООВ "Центр екологічної сертифікації та маркування" ВГО "Жива планета"
з досягнення Цілей у сфері якості на 2018 – 2019 рр.
№ з/п | Найменування заходу | Ресурси | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Очікуваний результат | Стан виконання | Підтвердження про виконання заходу (аналізуються під час складання річних звітів про діяльність ООВ)
Ціль 1. Збільшення кількості найменувань сертифікованої продукції на 5% до кінця року у порівнянні з минулим роком
1 | Розвиток та підтримка партнерських відносин з бізнес-асоціаціями за пріоритетними категоріями продукції [1]: | Персонал | Берзіна С.В. (політика взаємодії) | Згідно плану заходів по взаємодії | Розширення партнерської мережі, популяризація застосування екологічного маркування |  | 1. Перелік бізнес-асоціацій, з якими укладено партнерські відносини 2. Інформація щодо співпраці з бізнес-асоціацій, з якими укладено партнерські відносини
|  |  | Іванова О.В. (моніторинг, комунікації, розроблення плану заходів та організаційне забезпечення заходів) | Постійно
|  |  | Яреськовська І.І. (оформлення договірної документації) | За необхідності
|  |  | інші – згідно з розподілом функціональних обов’язків та дорученням керівництва | Згідно плану заходів по взаємодії
2 | Участь у форумах, конференціях, виставках, прес-конференціях та інших публічних заходах | Персонал | Берзіна С.В. | Згідно плану заходів по взаємодії | Популяризація діяльності ООВ |  | Інформація щодо заходів, в яких прийнято участь + програма заходів
Іванова О.В. (моніторинг, комунікації, розроблення плану заходів та організаційне забезпечення заходів)
інші – згідно з розподілом функціональних обов’язків та дорученням керівництва
3 | Розробляння інформаційних матеріалів для публікацій та інфографіки про зміст екологічних критеріїв по пріоритетним категоріям продукції. Публікація інформаційних матеріалів (формат інтерв’ю або стаття) у ЗМІ та у соціальних мережах. | Персонал Документація (міжнародні та національні стандарти, екологічні критерії) Фінансові ресурси (розроблення інфографіки підрядником) | Бузан Г.С. Голови РГ по розроблянню екологічних критеріїв (підготовка публікацій про зміст та значення екологічних критеріїв) Підрядник (розробка інфографіки) | Згідно плану-графіку з розробляння інформаційних матеріалів / екологічних критеріїв | Забезпечення доступності розуміння переваг сертифікованої продукції |  | Інформаційні матеріали та інфографіки про зміст екологічних критеріїв по пріоритетним категоріям продукції
4 | Виготовлення відеороликів про екологічне маркування для споживачів (B2C) та бізнесу (B2B) | Персонал Фінансові ресурси | Берзіна С.В. (ідея і контент та учасники зйомок (експерти)) Бузан Г.С. (технічні питання та координування) Підрядник (розробляє синопсис, сценарій, виготовляє відеоролик) | ІІ - ІІІ квартал 2019 | Забезпечення доступності розуміння значення екологічного маркування |  | Відео-ролики
5 | Сприяння впровадженню сталих публічних закупівель (СПЗ): | Персонал Документація (інформаційні та методичні матеріали, напрацьовані у рамках проектної діяльності) | Берзіна С.В. Бузан Г.С. Розробники технічних специфікацій | Постійно | Формування попиту на екологічну продукцію в державному секторі економіки
| розміщення на на http://infobox.prozorro.org/ методичних і навчальних матеріалів, критеріїв технічних специфікації тощо | [5 empty] | Розміщені матеріали на http://infobox.prozorro.org/
адресна розсилка замовникам від ДП Прозорро про публікації про СПЗ
| внесення змін до ЗУ «Про публічні закупівлі» та їх супровід до прийняття | [5 empty] | Прийняті зміни до ЗУ «Про публічні закупівлі»
| участь в проектах з впровадження СПЗ | [5 empty] | Перелік проектів в яких прийнято участь (із зазначенням формату участі)
6 | Підтримка функціонування та актуалізація http://ecolabel.org.ua/ | Персонал | Берзіна С.В. інші – згідно з розподілом функціональних обов’язків та дорученням керівництва | Постійно | Забезпечення доступу до інформації про ООВ та його діяльність |  | Сайт ООВ з актуальною інформацією
7 | Підвищення ефективності контролю дотримання користувачами правил та ефективного застосування екологічного маркування | Персонал | Перминова С.Ю. Голови експертних комісій (зауваження та контроль виконання коригувальних дій, моніторинг ефективності) Іванова О.В. (комунікації) | Постійно | Запобігання порушенню вимог законодавства, ISO 14020, ISO 14024 та СОУ 913.01 та Угоди на право застосування екологічного маркування |  | Інформація про дотримання правил та ефективність застосування екологічного маркування користувачами (рекомендації, зауваження, коригувальні дії, проблемні питання)
8 | Підвищення ефективності комунікацій з користувачами екологічного маркування з питань що стосується: | Персонал | Перминова С.Ю. Голови експертних комісій (зауваження та контроль виконання коригувальних дій) Іванова О.В. (розробляння та контроль виконання плану-графіку сертифікаційних робіт та робіт по нагляданню) Яреськовська І.І. (комунікації та моніторинг ефективності роботи персоналу ООВ з користувачами (оцінка задоволеності)) | Постійно Розроблення плану-графіку - грудень 2018 Оцінка задоволеності - І квартал 2019 | Ефективне застосування екологічного маркування для збільшення продажів – сталість користувачів |  | 1. Інформація щодо виконання Плану-графіку сертифікаційних робіт та робіт по нагляданню (підприємства, які не пройшли наглядання, повторну сертифікацію + причини). 2. Звіт за результатами оцінки задоволеності. 3. Інформація щодо застосування екологічного маркування користувачами (ефективність, зауваження, коригувальні дії, проблемні питання).
дотримання правил та ефективного застосування екологічного маркування
вчасного проходження процедур наглядання та ресертифікації
9 | Розробляння буклету (інфографіка) для ритейлерів про правила інформування про екологічність продукції [2]. Забезпечення комунікацій, поширення керівництва та проведення спільних інформаційних компаній. | Персонал Фінансові ресурси | Берзіна С.В. | IІ квартал 2019 | Підвищення обізнаності та поінформованості ритейлерів щодо значення і правил застосування екологічного маркування. Збільшення калаів комунікацій зі споживачами. |  | 1. Буклет для ритейлерів (з інфографікою). 2. Перелік інформаційних заходів.
10 | Забезпечення якісного та вчасного оформлення сертифікаційних документів та документів за результатами наглядання. | Персонал Документація | Перминова С.Ю. Відповідальні виконавці за сертифікаційними, наглядовими справами Інші – згідно з розподілом функціональних обов’язків | Постійно | Сертифікаційні та наглядові справи оформлені належним чином |  | Оформлені сертифікаційні та наглядові справи
11 | Забезпечення якісної та вчасної підготовки матеріалів для публікації на http://ecolabel.org.ua/ за результатами: | Персонал Документація | Відповідальні виконавці за сертифікаційними, наглядовими справами Іванова (контроль) | Постійно | Інформування про результати сертифікації |  | Новини на сайті ООВ
первинної сертифікації
розширення сфери дії сертифікату
ресертифікації.
12 | Актуалізація СОУ 913.03:2014 Порядок проведення сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією. | Персонал Документація | Яреськовська І.І. | Згідно Плану з розвитку СУЯ ООВ | Актуалізація Порядку проведення сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією |  | СОУ 913.03:2014 Порядок проведення сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією із змінами
13 | Актуалізація МТ 08:2014 Методика розрахунку вартості робіт з екологічної сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією. | Персонал Документація | Яреськовська І.І. Іванова О.В. Кужель Л.В. Перминова С.Ю. Берзіна С.В. | Згідно Плану з розвитку СУЯ ООВ | Актуалізація Методики розрахунку вартості робіт з екологічної сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією |  | МТ 08:2014 Методика розрахунку вартості робіт з екологічної сертифікації та наглядання за сертифікованою продукцією із змінами
[1] Перелік пріоритетних категорій продукції:
[2] На основі методичних рекомендацій UN Environmental та кращого міжнародного досвіду

## Ціль 2
№ з/п | Найменування заходу | Ресурси | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Очікуваний результат | Стан виконання | Підтвердження про виконання заходу (аналізуються під час складання річних звітів про діяльність ООВ)
Ціль 2. Забезпечення 100% виконання Плану розроблення та Плану перевірки екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу
1 | Моніторинг змін у нормативно-правових та нормативних документах, пов'язаних з екологічними критеріями | Персонал Документація | Яреськовська І.І. Голови робочих груп з розробляння екологічних критеріїв | Щотижня | Отримання інформації щодо змін у нормативно-правових та нормативно-технічних документах, пов'язані з екологічними критеріями |  | Інформація про зміни
2 | Оновлення та поповнення бази ООВ нормативних документів (ДСТУ, ДБН, ін.) | Персонал Фінансовий ресурс | Бузан Г.С. Яреськоська І.І. (внесення до Реєстру документів СУЯ ООВ) | За потреби | Забезпечення наявнвості нормативних документів, які пов'язані з екологічними критеріями |  | Перелік документів, долучених до бази ООВ
3 | Перевіряння екологічних критеріїв | Персонал Документація | Бузан Г.С. | Згідно Плану перевірки екологічних критеріїв | Забезпечення наявності актуалізованої критеріальної бази для проведення оцінювання відповідності продукції |  | Перелік екологічних критеріїв, які буди перевірені. Документи за результатами перевірки
4 | Розроблення та супровід до прийняття СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ Об'єкти будування. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу | Персонал Документація Фінансовий ресурс | Бузан Г.С. | Грудень 2018 | Розширення бази екологічних критеріїв |  | Прийнятий СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ Об'єкти будування. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу

## Ціль 3
№ з/п | Найменування заходу | Ресурси | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Очікуваний результат | Стан виконання | Підтвердження про виконання заходу (аналізуються під час складання річних звітів про діяльність ООВ)
Ціль 3. Підвищення рівня поінформованості та довіри споживачів щодо значення екологічного маркування та переваг продукції, маркованої знаком «Зелений журавлик» на 5% до кінця 2019 року у порівнянні з даними 2015 року
1 | Розробляння буклету для користувачів про правила застосування екологічного маркування для збільшення продажів | Персонал Документація Фінансовий ресурс | Берзіна С.В. | ІІ квартал 2019 | Інформування користувачів про правила застосування екологічного маркування для збільшення продажів |  | Буклет для користувачів про правила застосування екологічного маркування для збільшення продажів
2 | Проведення консультацій користувачів з питань ефективного застосування екологічного маркування в маркетингу та рекламі | Персонал | Берзіна С.В. Іванова О.В. (комунікації та організаційне забезпечення) | Постійно | Інформування користувачів з питань ефективного застосування екологічного маркування в маркетингу та рекламі |  | Інформація щодо проведених консультацій (назва підприємства + врахування підприємством рекомендацій)
3 | Розробляння інформаційних, навчальних та методичних матеріалів для впровадження наскрізної освіти зі сталого споживання (школи) | Персонал Фінансовий ресурс | Берзіна С.В. (координатор) Іванова О.В. (договірна документація) Підрядник (виконання) | ІІІ -IV квартал 2019 | Підвищення обізнаності щодо принципів та переваг сталого споживання. Срприяння підвищенню екологічної свідомості. |  | 1. Інформаційні, навчальні та методичні матеріали. 2. Інформація щодо застосування матеріалів на практиці (назва школи, впроваджені заходи).
4 | Підтримка функціонування та актуалізація інформації на www.gpp.in.ua | Персонал | Берзіна С.В. | Постійно | Підвищення обізнаності споживочів щодо принципів сталого споживання та значення маркувань продукції |  | Сайт з актуальною інформацією
5 | Підтримка функціонування та актуалізація інформації на Facebook | Персонал | Берзіна С.В. | Постійно | Інформування про події що пов'язані з розвитком ринку екологічної продукції |  | Активна сторінка ООВ у Facebook
6 | Підготовка інформаційних матеріалів та поширення їх через ЗМІ та соціальні мережі | Персонал | Берзіна С.В. | Постійно | Інформування щодо екологічного маркування, екологічно сертифікованої продукції тощо |  | Перелік ЗМІ, інших ресурсів, де розміщувалися матеріали та інформаційні матеріали
7 | Участь в теле-, радіопрограмах | Персонал | Берзіна С.В. Перминова С.Ю. Бузан Г.С. | Постійно | Інформування щодо екологічного маркування, екологічно сертифікованої продукції тощо |  | Перелік теле-, радіопрограм, в яких прийнято участь
8 | Участь у реалізації інформаційно-просвітницьких проектів зі сталого споживання | Персонал Фінансовий ресурс | Бузан Г.С. | Постійно | Підвищення обізнаності щодо сталого споживання |  | Перелік проектів, в яких прийнято участь + результати таких проектів
9 | Проведення опитування споживачів | Персонал Фінансовий ресурс | Берзіна С.В. (координатор) Підрядник | Грудень 2019 р. | Визначення ступеню поінформованості та довіри споживачів щодо екологічного маркування, рівня попиту на екологічно сертифіковану продукцію |  | Звіт за результатами опитування

## Ціль 4
№ з/п | Найменування заходу | Ресурси | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Очікуваний результат | Стан виконання | Підтвердження про виконання заходу (аналізуються під час складання річних звітів про діяльність ООВ)
Ціль 4. Постійне підвищення якості виконання робіт за рахунок удосконалення методів роботи, підвищення компететності персоналу та розвитку матерільно-технічної бази
1 | Перегляд МТ 07:2014 Управління компетентністю персоналу | Персонал Документація | Яреськовська І.І. | Згідно Плану з розвитку СУЯ ООВ | Актуалізація МТ 07:2014 Управління компетентністю персоналу |  | МТ 07:2014 Управління компетентністю персоналу із змінами
2 | Забезпечення підвищення компетентності персоналу | Персонал Документація | Яреськовська І.І. | Згідно Плану заходів з підвищення компетентності | Забезпечення ООВ кваліфікованим персоналом |  | Звіт про виконання Плану заходів з підвищення компетентності (працівники, які пройшли навчання/підвищення компетентності, місця навчання, програми навчання, результативність навчання)
3 | Актуалізація Реєстру «Кандидати в технічні експерти/технічні експерти» | Персонал Документація | Яреськовська І.І. | Жовтень 2018 | Актуалізовані дані про технічних експертів та кандидатів в технічні експерти |  | Актуалізований Реєстр «Кандидати в технічні експерти / технічні експерти»
4 | Розширення бази даних технічних експертів | Персонал Документація | Яреськовська І.І. | Постійно за наявності поданих анкет особами, які відповідають кваліфікаційним критеріям | Забезпечення ООВ кваліфікованим персоналом |  | Витяг з Реєстру «Кандидати в технічні експерти / технічні експерти» щодо включених технічних експертів/ кандидатів в експерти
5 | Формування кадрового резерву | Персонал Документація | Яреськовська І.І. | Постійно за наявності поданих анкет особами, які відповідають кваліфікаційним критеріям | Забезпечення ООВ кваліфікованим персоналом |  | Реєстр осіб кадрового резерву
6 | Створення та забезпечення управління закритого розділу на http://ecolabel.org.ua/ з доступом до документації СУЯ | Персонал Документація | Яреськовська І.І. | Жовтень 2018 | Доступ персоналу до документації СУЯ |  | Закритий розділ на http://ecolabel.org.ua/
7 | Впровадження дистанційного навчання для кандидатів в технічні експерти та експертів ООВ | Персонал Документація | Яреськовська І.І. | І квартал 2019 | Підвищення компетентності персоналу |  | Програма навчання Навчальні матеріали On-line сторінка
8 | Визначення переліку документів, які можуть надаватися до ООВ заявниками та користувачами екологічного маркування в електронній формі | Персонал Документація | Яреськовська І.І. | Жовтень 2018 | Скорочення обсягу документів, що надаються в паперовій формі |  | Затверджений перелік документів
9 | Матеріально-технічне забезпечення діяльності ООВ | Фінансовий ресурс | Берзіна С.В. Кужель Л.В. | Постійно за заявками про необхідність | Підвищення якості роботи персоналу |  | Бухгалтерська звітність
10 | Системне опитування та аналізування рівня задоволеності користувачів екологічного маркування та персоналу ООВ | Персонал | Яреськовська І.І. | Щорічно І квартал | Визначення потреб та очікувань з метою найбільш повного задоволення. Забезпечення задоволеності користувачів – врахування їх зауважень та пропозицій за результатами аналізування опитувальних анкет. |  | Звіт за результатами оцінювання задоволеності користувачів екологічного маркування та персоналу ООВ

## Ціль 5
№ з/п | Найменування заходу | Ресурси | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Очікуваний результат | Стан виконання | Підтвердження про виконання заходу (аналізуються під час складання річних звітів про діяльність ООВ)
Ціль 5. Акредитація та міжнародне визнання. Забезпечення проходження процедури наглядання на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 в Національному агентстві з акредитації України та на відповідність ISO 14024 в Global Ecolabelling Network – GEN Internationally Coordinated Ecolabelling System
1 | Проходження нагляду в НААУ | Персонал Документація Фінансовий ресурс | Перминова С.Ю. Яреськовська І.І. | Жовтень 2018, 2019 (згідно Графіку НААУ) | Успішне проходження нагляду в НААУ. Підтверджено відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17065 |  | Звіт НААУ за реультатами нагляду
2 | Проходження аудиту GENICES | Персонал Документація Фінансовий ресурс | Перминова С.Ю. Яреськовська І.І. | І-ІІ квартал 2018 | Успішне проходження аудиту GENICES. Підтверджено відповідність ISO 14024 |  | Звіт про аудит
3 | Організація проведення засідань Координаційної ради з екологічного маркування | Персонал | Перминова С.Ю. Бузан Г.С. (з питань щодо розгляду екологічних критеріїв) | За потреби, не менше 1 разу на рік | Забезпечення неупередженості в діяльності ООВ |  | Протоколи засідань
4 | Адаптація СУЯ до вимог ISO 14024:2018 | Персонал | Яреськовська І.І. | Січень 2019 | Забезпечення відповідності вимогам нової редакції ISO 14024 |  | Звіт про відповідність СУЯ вимогам ISO 14024:2018 (порівняльна таблиця)
5 | Перегляд документації СУЯ | Персонал | Яреськовська І.І. | Згідно Плану з розвитку СУЯ ООВ | Актуалізована документація СУЯ |  | Переглянута документація СУЯ
6 | Проведення внутрішніх аудитів | Персонал Документація | Яреськовська І.І. Іванова О.В. | Згідно Графіку внутрішніх аудитів | Перевірка та підтвердження відповідності СУЯ вимогам ISO 14024, ISO/IEC 17065, вимогам внутрішньої документації, вимогам державних та міжнародних стандартів |  | 1. Звіти про проведення внутрішніх аудитів 2. моніторинг та аналізування Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю ООВ ВГО «Жива планета» за рік
7 | Аналізування СУЯ з боку керівництва | Персонал Документація | Берзіна С.В. | Оперативне – наради Комплексне щорічне - щорічно в І кварталі | Забезпечення постійного аналізу інформації та даних, які стосуються СУЯ |  | Протоколи нарад

## Ціль 6
№ з/п | Найменування заходу | Ресурси | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Очікуваний результат | Стан виконання | Підтвердження про виконання заходу (аналізуються під час складання річних звітів про діяльність ООВ)
Ціль 6. Підтримка авторитету ООВ як провідного органу з екологічного маркування на національному та міжнародному рівні
1 | Участь у розроблянні та обговоренні законопроектів та інших нормативно-правових актів, сфера дії яких матиме вплив на розвиток сталого споживання та екологічного маркування | Персонал | Берзіна С.В. Яреськовська І.І. | За потреби | Сприяння розвитку сталого споживання та екологічного маркування |  | Перелік законопроектів та інших нормативно-правових актів до яких надавалися пропопозиції, приймалася участь в обговоренні
2 | Забезпечення оновлення рубрики «Екологічне маркування» в розділі «Бізнесу» на https://menr.gov.ua/ | Персонал | Берзіна С.В. Бузан Г.С. | Серпень 2018 | Наявність оновленої рубрики “Екологічне маркуання” на сайті Мінприроди з метою інформування бізнесу щодо екологічного маркування |  | Наявність рубрики «Екологічне маркування» в розділі «Бізнесу» на https://menr.gov.ua/
3 | Створнення http://ecolabel.org.ua/ на англ. мові | Персонал Фінансовий ресурс | Берзіна С.В. Перминова С.Ю. | Жовтень 2018 р. | Забезпечння можливості ознайомлення з діяльністю ООВ іноземних відвідувачів сайту. Забезпечення можливості проходження екологічної сертифікації продукції від заявників з інших країн |  | Англійська версія сайту ООВ
4 | Забезпечення видання періодичного електронного дайджесту | Персонал | Яреськовська І.І. | Грудень 2018 Щоквартально – з 2019 р. | Інформування про діяльність ООВ |  | Електронний дайджест
6 | Участь у реалізації проекту по створенню комунікаційної платформи EcoMediaHab | Персонал Фінансовий ресурс | Берзіна С.В. |  | Сприяння популяризації екологічного маркування |  | Створена комунікаційна платформи EcoMediaHab
7 | Підтримка членства в Global Ecolebelling Network (GEN) | *** | *** | *** | *** | *** | ***
| - сплата членських внесків | Фінансовий ресурс | Берзіна С.В. Кужель Л.В. | згідно термінів, установлених GEN | Сплачені членські внески |  | Фінансова звітність
| - надання новин для розміщення у виданнях GEN | Персонал | Берзіна С.В. Перминова С.Ю. Бузан Г.С. | за запитом GEN | Інформування щодо розвитку програми екологічного маркування в Україні |  | Інформація про діяльність ООВ та розвиток програми екологічного маркування в Україні у виданнях GEN
| - подання звітів для розміщення в GEN Annual Report | Персонал | Берзіна С.В. Перминова С.Ю. Бузан Г.С. | за запитом GEN | Звітування про діяльність ООВ та розвиток програми екологічного маркування в Україні
8 | Участь у щорічній зустрічі членів GEN - AGM | Персонал Фінансовий ресурс (відрядження) | Берзіна С.В. Перминова С.Ю. Бузан Г.С. | Щорічно, IV квартал | Обмін досвідом з іншими члеами GEN |  | Звіт про відрядження (про використання коштів та інформаційний)
9 | Отримання та підтримка статусу партнера Програми ООН з навколишнього середовища (платформа One Planet – http://www.oneplanetnetwork.org/): | *** | *** | *** | *** | *** | ***
| - подання аявки для отримання статусу партнера | Персонал | Бузан С.В. | ІІ квартал 2018 | Посилення авторитету ООВ |  | Отримання статусу партнера ЮНЕП
| - надання новин для розміщення на платформі One Planet | Персонал | Берзіна С.В. Бузан Г.С. | Не рідше 1 разу на квартал | Поширення інформації щодо тенденцій та власного внеску в розвиток сталого виробництва та споживання в Україні |  | Новини на платформі One Planet
| оновлення сайту ВГО "Жива планета" | Персонал | Берзіна С.В. Бузан Г.С. | І квартал 2019 | Оновлена структура сайту ВГО "Жива планета" |  | Оновлений сайт ВГО “Жива планета”
10 | Участь в національних та міжнародних публічних заходах (з доповіддю) | Персонал | Берзіна С.В. Перминова С.Ю. Бузан Г.С. | За запрошенням | Поширення інформації щодо розвитку екологічного маркуввання в Україні, обмін досвідом |  | Перелік заходів, в яких взято участь + програма заходу
11 | Розвиток партнерської мережі | Персонал | Берзіна С.В. Іванова О.В. (органи влади, експертні організації) Бузан Г.С. (громадські організації, медіа, донори, інші) | постійно | Розширення партнерської мережі за напрямами діяльності ООВ |  | Перелік оранізацій-партнерів, з якими розпочалася співпраця (назва організації – напрям співпраці – проведені заходи у партнерстві - результативність/ефективність заходів)
12 | Підтримка функціонування сайту ООВ http://ecolabel.org.ua/ | Персонал | Берзіна С.В. інші – згідно з розподілом функціональних обов’язків та дорученням керівництва | Постійно | Забезпечення доступу до інформації про екологічну сертифікацю та маркування в Україні |  | Актуальна та корисна інформація на сайті ООВ. Зростання кількості відвідувачів сайту (згідно щомісячних даних)
13 | Підтримка функціонування сторінки ООВ на Facebook | Персонал | Берзіна С.В. | Постійно | Інформування щодо екологічного маркування, екологічно сертифікованої продукції тощо |  | Актуальна та корисна інформація на сторінка ООВ у Facebook. Активна сторінка ООВ у Facebook Зростання кількості відвідувачів сторінка ООВ у Facebook, які поставили відмітку "Подобається" та кількості підписників сторінки (згідно щомісячних статистичних даних)
14 | Системний моніторинг донорів та впровадження заходів, спрямованих на залучення додаткових ресурсів (технічної допомоги): дослідження, екологічні критерії, інформування та просування | Персонал | Берзіна С.В. Бузан Г.С. | постійно | Отримання вчасної інформації щодо можливостей залучення додаткових ресурсів |  | Пропозиції за результатами моніторингу щодо можливості залучення додаткових ресурсів

## Індикатори оцінки
Затверджую
Президент ВГО «Жива планета»
________________ С.В. Берзіна
____ ___________ 2018 р.
Індикатори оцінювання досягнення Цілей у сфері якості на 2018 – 2019 рр.
Ціль | Індикатори оцінювання досягненння цілі | Примітки
Ціль 1. Збільшення кількості найменувань сертифікованої продукції на 5% до кінця року у порівнянні з минулим роком | 1. Кількість сертифікованих найменувань продукції по групам категорій продукції (згідно реєстру) | Дані надаються на розгляд керівництву за підсумками 1 кв., півріччя, 9 міс. та року. Термін подання - до 15 числа наступного місяця. Дані збирає, узагальнює та аналізує Яреськовська І.І. Дані подаються на розгляд керівництву у кількісних значеннях. Порівняльний аналіз у діаграмах або графіках.
2. Кількість користувачів екологічного маркування по первинній сертифікації
3. Кількість користувачів екологічного маркування, продукція яких не пройшла процедуру наглядання
4. Кількість користувачів екологічного маркування, продукція яких не пройшла процедуру повторної сертифікації
5. Порівняльний аналіз даних за п. 1-4 з даними минулого року (або за аналогічний період у минулому році)
6. Причини непроходження користувачами екологічного маркування наглядання та повторної сертифікації
Ціль 2. Забезпечення 100% виконання Плану розроблення та Плану перевірки екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу | 1. Кількість прийнятих чинних екологічних критеріїв | Дані надаються на розгляд керівництву за підсумками 1 кв., півріччя, 9 міс. та року. Термін подання – до 15 числа наступного місяця. Дані збирає, узагальнює та аналізує Яреськовська І.І. Дані подаються на розгляд керівництву у кількісних значеннях. Порівняльний аналіз у диаграмах або графіках.
2. Кількість екологічних критеріїв що потребують перегляду
3. Кількість переглянутих екологічних критеріїв
4. Порівняльний аналіз даних за пп. 1-3 з плановими показниками
Ціль 3. Підвищення рівня поінформованості та довіри споживачів щодо значення екологічного маркування та переваг продукції, маркованої знаком “Зелений журавлик” на 5% до кінця 2019 року у порівнянні з даними 2015 року | 1. Відсоток споживачів які впізнають знак “Зелений журавлик” | Дані отримуються за результатми опитування споживачів у грудні 2019 року. За результатми аналізування даних робиться порівняльний аналіз у діаграмах або графіках.
2. Відсоток споживачів які розуміють його значення
3. Відсоток споживачів які надають перевагу екологічно сертифікованій продукції
Ціль 4. Постійне підвищення якості робіт та послуг за рахунок удосконалення методів роботи, підвищення компетентності персоналу та розвитку матеріально-технічної бази | 1. Ступінь задоволеності замовників послуг з екологічної сертифікації | Дані отримуються за результатами опитування замовників послуг та персоналу. Оцінювання проводиться в І кварталі кожного року за попередній рік
2. Ступінь задоволеності персоналу ООВ
Ціль 5. Акредитація та міжнародне визнання. Забезпечення проходження процедури наглядання на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 в Національному агентстві з акредитації України та на відповідність ISO 14024 в Global Ecolabelling Network – GEN Internationally Coordinated Ecolabelling System | 1. Успішне проходження процедури наглядання на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 в НААУ України
2. Успішне проходження процедури наглядання на відповідність ISO 14024 в Global Ecolabelling Network – GEN Internationally Coordinated Ecolabelling System
Ціль 6. Підтримка авторитету ООВ як провідного органу з екологічного маркування на національному та міжнародному рівні | 1. Кількість заходів/інших форм співпраці, в яких представники ООВ прийняли участь в якості експертів, консультанта
2. Кількість публічних заходів міжнародних заходів, в яких представники ООВ прийняли активну участь ( з виступом)
3. Кількість національних міжнародних/іноземних установ, членами/партнерами яких став ООВ (ВГО «Жива планета»)
4. Кількість реалізованих ініціатив, заходів, проектів у партнерстві з ООВ, їх результативність/ефективність
5. Кількість відвідувачів сайту, динаміка збільшення
6. Кількість відвідувачів сторінки ООВ у Facebook, які поставили відмітку "Подобається" та кількість підписників сторінки. Динаміка збільшення